## Hoja1
TAREAS | INICIO | FIN
ESTAO DEL ARTE | 20 de Octubre | 23 de Octubre
ARBOL DE PROBLEMAS | 23 de Octubre | 24 de Octubre
ARBOL DE OBJETIVOS | 23 de Octubre | 24 de Octubre
DIAGRAMA DE PROCESOS | 30 de Octubre | 1 de Noviembre
MOCKUP | 10 de Noviembre | 13 de Noviembre
BASE DE DATOS | 20 de Noviembre | 23 de Noviembre
FLUJO | 24 de Noviembre | 25 de Noviembre
FRONTEND | 1 de Diciembre | 8 de Diciembre
BACKEND | 4 de Diciembre | 10 de Diciembre
REQUERIMIENTOS F Y NF | 8 de Diciembre | 11 de Diciembre
MANUAL DE USUARIOS | 13 de Diciembre | 13 de Diciembre